## Base de datos
N.º | Documento
2.1. | Carta de autorización y aprobación de planos
2.2. | Certificado de no objeción
2.3. | Certificado de no objeción
2.4. | Certificación de registro de impacto mínimo
2.5. | Licencia de construcción
2.6. | Certificación (gestión de costos Y presupuestos)
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.2.1. | Plano de coordenadas / solar.
2.2.2. | Plano curvas de nivel.
2.2.3. | Plano puntos de sondeo.
2.2.4. | Estudio de suelo.
2.2.5. | Planta de Charrancha y Ejes.
2.2.6. | 0
3.1. | Memoria descriptiva del proyecto:
3.2. | Memoria de materiales del proyecto:
3.3. | Especificaciones de equipos sanitarios, eléctricos y de mecánicos:
3.4. | Listado de materiales:
3.5. | Dossier de aparatos sanitarios:
3.6. | Dossier de herrajes:
3.7. | 0
3.8. | Localización y ubicación:
3.9. | Plano de conjunto:
3.10. | Planta arquitectónica de conjunto (Por niveles):
3.11. | Plano de paisajismo esquemático:
3.12. | Plano de paisajismo definitivo:
3.13. | 0
3.14. | Plantas dimensionadas (por nivel):
3.15. | Plantas de pisos (por nivel):
3.16. | Elevaciones con especificaciones de materiales:
3.17. | Secciones con especificaciones de materiales:
3.18. | Ubicación de cuarto para equipos sanitarios:
3.19. | Ubicación de compresores:
3.20. | Ubicación en planos del contenedor de basura:
3.21. | Ubicación en planos del tanque de gas:
3.22. | Ubicación en planos del área para calentadores:
3.23. | Plantas de plafones (por nivel):
3.24. | Secciones de plafones:
3.25. | Plantas de ubicación de iluminación e interruptores:
3.26. | Plantas de ubicación de tomacorrientes:
3.27. | Plantas de ubicación de audio, TV y previsiones eléctricas para cortinas:
3.28. | Plantas de ubicación de cámaras:
3.29. | Plantas de ubicación para previsiones de automatización:
3.30. | Ubicación en planos del sistema de osmosis:
3.31. | Tabla de puertas y ventanas:
3.32. | Detalle de cuarto de data:
3.33. | Detalle de cuarto de eléctrico:
3.34. | Detalle de cuarto de calentadores:
3.35. | Ubicación y detalle de vertedero:
3.36. | 0
3.37. | Detalles de puertas y ventanas:
3.38. | Especificaciones de herrajes:
3.39. | Detalles de baños principales:
3.40. | Detalles de baños de servicio:
3.41. | Detalles de muebles de baños principales:
3.42. | Detalles de muebles de baños de servicio:
3.43. | Detalles de cocina principal:
3.44. | Detalles de cocina secundaria:
3.45. | Detalles de cocina servicios:
3.46. | Detalles de cocina kitchenette:
3.47. | Detalles de muebles de cocina principal:
3.48. | Detalles de muebles de cocina secundaria:
3.49. | Detalles de muebles de cocina servicios:
3.50. | Detalles de muebles de cocina kitchenette:
3.51. | Detalles de gazebo:
3.52. | Detalles de cornisas:
3.53. | Detalles de parqueos:
3.54. | Detalles de zócalos: | ESTADO
3.55. | Detalles de lavandería: | COMPLETO
3.56. | Esquema de iluminación y tomacorrientes: | INCOMPLETO
3.57. | Detalles deck, jacuzzi y piscina: | EN MODIFICACIÓN
3.58. | Detalles de espejos de agua: | EN REVISIÓN
3.59. | Detalles de fuentes: | FALTANTE
3.60. | Detalles de escaleras: | NO APLICA
3.61. | Detalles de barandas:
3.62. | Detalles de bar:
3.63. | Detalles de bbq:
3.64. | Detalles de ducha de exterior:
3.65. | Detalles de rampas:
3.66. | Detalles de techos:
3.67. | Detalles de vuelos:
3.68. | 0
4.1.1 | Detalles generales
4.1.2 | Planta de cimientos
4.1.3 | Detalles de cimientos (zapatas, muros de mampostería, espejo de agua, pisos, etc.)
4.1.4 | Detalle de columnas y muros
4.1.5 | Detalles de vigas y columnas sismoresistentes
4.1.6 | Detalle de piscina y jacuzzi
4.1.7 | Plantas estructurales (incluye detalles de losas, especificacion de armado y junta de construcción)
4.1.8 | Detalle de vigas y pórticos
4.1.9 | Detalle de escaleras
4.1.10 | Detalle de encofrado
4.1.11 | Modelos estructurales
4.1.12 | Memoria de cálculo
4.1.13 | 0
4.2.1 | Plano de alimentadores y paneles eléctricos:
4.2.2 | Plantas de iluminación exterior:
4.2.3 | Plantas de iluminación (por nivel):
4.2.4 | Plantas de tomacorrientes (por nivel):
4.2.5 | Plantas de instalaciones audio y data (por nivel):
4.2.6 | Detalles de paneles:
4.2.7 | Detalles de interruptores:
4.2.8 | Detalles de tomacorrientes:
4.2.9 | Detalles de alimentación eléctrica
4.2.10 | Detalles de instalaciones sanitarias y de aires acondicionados:
4.2.11 | Memoria de cálculos eléctricos:
4.2.12 | Diagrama unifilar:
4.2.13 | Plantas de salidas de Iluminación:
4.2.14 | Plantas coordinadas de techo:
4.2.15 | 0
4.3.1 | Plantas de suministro de agua (por nivel):
4.3.2 | Plantas de aguas negras (por nivel):
4.3.3 | Plantas de desagües pluviales (por nivel):
4.3.4 | Plantas de instalaciones de gas (por nivel):
4.3.5 | Plantas de extracciones (por nivel):
4.3.6 | Detalles de instalaciones para piscina/jacuzzi/espejos de agua:
4.3.7 | Isométricas (por nivel):
4.3.8 | Detalles sanitarios:
4.3.9 | Detalles y ubicación de manifolds:
4.3.10 | Detalles de extracciones:
4.3.11 | Ubicación de registros sanitarios/ trampa de grasa/ cámara séptica/ cisterna:
4.3.12 | Memoria de cálculos hidráulicos:
4.3.13 | 0
4.4.1 | Plantas de instalaciones de aires acondicionados (por nivel):
4.4.2 | Detalles de ductos:
4.4.3 | Especificaciones de maquinas:
4.4.4 | Ubicación de compresores:
4.4.5 | Especificaciones de rejillas de suministro, retorno y extracciones:
4.4.6 | Especificaciones de conexiones eléctricas:
4.4.7 | Especificaciones de desagües:
4.4.8 | Isométricas (por nivel):
4.4.9 | Detalles de paneles:
4.4.10 | Especificaciones de rejillas de inspección:
4.4.11 | 0
4.5.1 | Plantas de cámaras (por nivel):
4.5.2 | Plantas de audio (por nivel):
4.5.3 | Plantas de antenas de internet (por nivel):
4.5.4 | Detalles de paneles:
4.5.5 | Ubicación de registros:
4.5.6 | Especificaciones de conexiones eléctricas:
4.5.7 | 0
5.1 | Contrato de construcción de obra
5.2 | Acuerdo marco para desarrollo
5.3 | Acuerdo de sociedad de hecho
5.4 | Contrato privado
5.5 | Sin cliente
5.6 | Fianzas de construcción
5.7 | Contrato de compra venta de inmueble
5.8 | Contrato de compra venta de acciones
5.9 | Contrato de construcción de obra
6.1 | Avance inicial
6.2 | Fiel cumplimiento
6.3 | Todo riesgo de construcción
6.4 | Vicios ocultos
7.1 | Póliza de accidentes laborales
7.2 | Otras pólizas

## RESUMEN
1. Datos generales
Proyecto: |  | Lagos Las Nasas 09 | Ubicación del proyecto: |  | Punta Cana Resort & Club
m2 de construcción: |  | 972.98 m2 | m2 de solar: |  | 1775.18 m2
Arquitecto Encargado: |  | Priscilla Lora | Gerente del proyecto: |  | -
Tipo de proyecto: |  | Clientes | Propietario: |  | Melissa Raiti-Knapp & Jon Knapp
Fecha de inicio del proyecto: |  | - | Fecha de finalización del proyecto: |  | -
Fecha de inicio recepción de documentación: |  | 21.11.2025 | Fecha de actualización: |  | 03.12.2025
2. Permisologías
N.º | Documento | Institución que emite | Estado | Responsable | Observaciones
2.1. | Carta de autorización y aprobación de planos | GPC/ otros |  |  |  | 4
2.2. | Certificado de no objeción | Ayuntamiento |  |  |  | 12
2.3. | Certificado de no objeción | Ministerio de Turismo |  |  |  | 20
2.4. | Certificación de registro de impacto mínimo | Ministerio de Medio Ambiente |  |  |  | 28
2.5. | Licencia de construcción | Ministerio de Obras Públicas |  |  |  | 36
2.6. | Certificación (gestión de costos Y presupuestos) | Codia |  |  |  | 44
Otros documentos
N.º | Documento | Institución que emite | Estado | Responsable | Observaciones
2.7. | 0 |  |  |  |  | 52
2.8. | 0 |  |  |  |  | 60
2.9. | 0 |  |  |  |  | 68
2.10. | 0 |  |  |  |  | 76
2.11. | 0 |  |  |  |  | 84
Planos topográficos
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
2.2.1. | Plano de coordenadas / solar. | 25.11.2025 | COMPLETO | Contructora Dupla
2.2.2. | Plano curvas de nivel. |  | NO APLICA
2.2.3. | Plano puntos de sondeo. | 24.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu | Pagina 48 de estudio de suelo
2.2.4. | Estudio de suelo. | 24.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu
2.2.5. | Planta de Charrancha y Ejes. |  | FALTANTE | Contructora Dupla
2.2.6. | 0
3. Planos arquitectónicos
Memoria descriptiva del proyecto y materiales
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
3.1. | Memoria descriptiva del proyecto: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 4 | 8
3.2. | Memoria de materiales del proyecto: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 12
3.3. | Especificaciones de equipos sanitarios, eléctricos y de mecánicos: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu | Sugerencias de terminaciones y calidad de equipos | 20
3.4. | Listado de materiales: |  | FALTANTE | Contructora Dupla |  | 28
3.5. | Dossier de aparatos sanitarios: |  | FALTANTE | Contructora Dupla
3.6. | Dossier de herrajes: |  | FALTANTE | Contructora Dupla | Sugerencias de terminaciones y calidad de herrajes
3.7. | 0
Planos de conjunto
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
3.8. | Localización y ubicación: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 36
3.9. | Plano de conjunto: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 44
3.10. | Planta arquitectónica de conjunto (Por niveles): | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 52
3.11. | Plano de paisajismo esquemático: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 60
3.12. | Plano de paisajismo definitivo: |  | FALTANTE |  |  | 68
3.13. | 0 |  |  |  |  | 76
Planos arquitectónicos
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
3.14. | Plantas dimensionadas (por nivel): |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 84
3.15. | Plantas de pisos (por nivel): | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 92
3.16. | Elevaciones con especificaciones de materiales: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 100
3.17. | Secciones con especificaciones de materiales: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 108
3.18. | Ubicación de cuarto para equipos sanitarios: | 27.11.2025 | INCOMPLETO | Desangles Abreu | Pendiente detalle y ver observaciones de lindero | 116
3.19. | Ubicación de compresores: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 124
3.20. | Ubicación en planos del contenedor de basura: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 132
3.21. | Ubicación en planos del tanque de gas: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 140
3.22. | Ubicación en planos del área para calentadores: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 148
3.23. | Plantas de plafones (por nivel): | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 156
3.24. | Secciones de plafones: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 164
3.25. | Plantas de ubicación de iluminación e interruptores: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 172
3.26. | Plantas de ubicación de tomacorrientes: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 180
3.27. | Plantas de ubicación de audio, TV y previsiones eléctricas para cortinas: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 188
3.28. | Plantas de ubicación de cámaras: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 196
3.29. | Plantas de ubicación para previsiones de automatización: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 204
3.30. | Ubicación en planos del sistema de osmosis: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 212
3.31. | Tabla de puertas y ventanas: | 27.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu |  | 220
3.32. | Detalle de cuarto de data: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 228
3.33. | Detalle de cuarto de eléctrico: |  | FALTANTE | Desangles Abreu
3.34. | Detalle de cuarto de calentadores: |  | FALTANTE | Desangles Abreu
3.35. | Ubicación y detalle de vertedero: |  | FALTANTE | Desangles Abreu
3.36. | 0
Detalles arquitectónicos & constructivos
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
3.37. | Detalles de puertas y ventanas: | 27.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu |  | 236 | 236
3.38. | Especificaciones de herrajes: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu | Sugerencias de terminaciones y calidad de herrajes | 244
3.39. | Detalles de baños principales: | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 252
3.40. | Detalles de baños de servicio: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 260
3.41. | Detalles de muebles de baños principales: | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 268
3.42. | Detalles de muebles de baños de servicio: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 276
3.43. | Detalles de cocina principal: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 284
3.44. | Detalles de cocina secundaria: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 292
3.45. | Detalles de cocina servicios: | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 300
3.46. | Detalles de cocina kitchenette: |  | NO APLICA |  |  | 308
3.47. | Detalles de muebles de cocina principal: |  |  |  |  | 316
3.48. | Detalles de muebles de cocina secundaria: |  |  |  |  | 324
3.49. | Detalles de muebles de cocina servicios: |  |  |  |  | 332
3.50. | Detalles de muebles de cocina kitchenette: |  |  |  |  | 340
3.51. | Detalles de gazebo: |  | NO APLICA |  |  | 348
3.52. | Detalles de cornisas: |  | NO APLICA |  |  | 356
3.53. | Detalles de parqueos: |  | NO APLICA |  |  | 364
3.54. | Detalles de zócalos: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 372
3.55. | Detalles de lavandería: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 380
3.56. | Esquema de iluminación y tomacorrientes: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 388
3.57. | Detalles deck, jacuzzi y piscina: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 396
3.58. | Detalles de espejos de agua: |  | NO APLICA |  |  | 404
3.59. | Detalles de fuentes: | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 412
3.60. | Detalles de escaleras: | 01.12.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 420
3.61. | Detalles de barandas: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 428
3.62. | Detalles de bar: |  | NO APLICA |  |  | 436
3.63. | Detalles de bbq: |  | NO APLICA |  |  | 444
3.64. | Detalles de ducha de exterior: |  | NO APLICA |  |  | 452
3.65. | Detalles de rampas: |  | NO APLICA |  |  | 460
3.66. | Detalles de techos: | 27.11.2025 | COMPLETO | Desangles Abreu |  | 468
3.67. | Detalles de vuelos: |  | FALTANTE | Desangles Abreu | Sera mismo viosurface en los vuelos exteriores? | 476
3.68. | 0 |  |  |  |  | 484
4. Planos técnicos
4.1 Planos estructurales
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones | 8
4.1.1 | Detalles generales |  |  |  |  | 4
4.1.2 | Planta de cimientos |  |  |  |  | 12
4.1.3 | Detalles de cimientos (zapatas, muros de mampostería, espejo de agua, pisos, etc.) |  |  |  |  | 20
4.1.4 | Detalle de columnas y muros |  |  |  |  | 28
4.1.5 | Detalles de vigas y columnas sismoresistentes |  |  |  |  | 36
4.1.6 | Detalle de piscina y jacuzzi |  |  |  |  | 44
4.1.7 | Plantas estructurales (incluye detalles de losas, especificacion de armado y junta de construcción) |  |  |  |  | 52
4.1.8 | Detalle de vigas y pórticos |  |  |  |  | 60
4.1.9 | Detalle de escaleras |  |  |  |  | 68
4.1.10 | Detalle de encofrado |  |  |  |  | 76
4.1.11 | Modelos estructurales |  |  |  |  | 84
4.1.12 | Memoria de cálculo |  |  |  |  | 92
4.1.13 | 0 |  |  |  |  | 100
4.2 Planos eléctricos
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
4.2.1 | Plano de alimentadores y paneles eléctricos: |  |  |  |  | 4
4.2.2 | Plantas de iluminación exterior: |  |  |  |  | 12
4.2.3 | Plantas de iluminación (por nivel): |  |  |  |  | 20
4.2.4 | Plantas de tomacorrientes (por nivel): |  |  |  |  | 28
4.2.5 | Plantas de instalaciones audio y data (por nivel): |  |  |  |  | 36
4.2.6 | Detalles de paneles: |  |  |  |  | 44
4.2.7 | Detalles de interruptores: |  |  |  |  | 52
4.2.8 | Detalles de tomacorrientes: |  |  |  |  | 60
4.2.9 | Detalles de alimentación eléctrica |  |  |  |  | 68
4.2.10 | Detalles de instalaciones sanitarias y de aires acondicionados: |  |  |  |  | 76
4.2.11 | Memoria de cálculos eléctricos: |  |  |  |  | 84
4.2.12 | Diagrama unifilar: |  |  |  |  | 92
4.2.13 | Plantas de salidas de Iluminación: |  |  |  |  | 100
4.2.14 | Plantas coordinadas de techo:
4.2.15 | 0
4.3 Planos Hidrosanitarios
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
4.3.1 | Plantas de suministro de agua (por nivel): | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Revisar ubicacion de calentadores | 4
4.3.2 | Plantas de aguas negras (por nivel): | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu |  | 12
4.3.3 | Plantas de desagües pluviales (por nivel): | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Verificar ubicacion de bajantes fuera de las columnas posteriores, pendiente planta de desague pluvial de techo plano en pasarela central | 20
4.3.4 | Plantas de instalaciones de gas (por nivel): |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 28
4.3.5 | Plantas de extracciones (por nivel): |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 36
4.3.6 | Detalles de instalaciones para piscina/jacuzzi/espejos de agua: | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Ubicación y detalle de fuente pendiente | 44
4.3.7 | Isométricas (por nivel): | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Ubicación y detalle de fuente pendiente | 52
4.3.8 | Detalles sanitarios: | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Ubicación y detalle de fuente pendiente | 60
4.3.9 | Detalles y ubicación de manifolds: | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Ubicación y detalle de fuente pendiente | 68
4.3.10 | Detalles de extracciones: |  | FALTANTE | Desangles Abreu |  | 76
4.3.11 | Ubicación de registros sanitarios/ trampa de grasa/ cámara séptica/ cisterna: | 21.11.2025 | EN REVISIÓN | Desangles Abreu | Ubicación y detalle de fuente pendiente | 84
4.3.12 | Memoria de cálculos hidráulicos: |  |  |  |  | 92
4.3.13 | 0 |  |  |  |  | 100
4.4 Planos de instalaciones para aires acondicionados
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
4.4.1 | Plantas de instalaciones de aires acondicionados (por nivel): |  |  |  |  | 4
4.4.2 | Detalles de ductos: |  |  |  |  | 12
4.4.3 | Especificaciones de maquinas: |  |  |  |  | 20
4.4.4 | Ubicación de compresores: |  |  |  |  | 28
4.4.5 | Especificaciones de rejillas de suministro, retorno y extracciones: |  |  |  |  | 36
4.4.6 | Especificaciones de conexiones eléctricas: |  |  |  |  | 44
4.4.7 | Especificaciones de desagües: |  |  |  |  | 52
4.4.8 | Isométricas (por nivel): |  |  |  |  | 60
4.4.9 | Detalles de paneles: |  |  |  |  | 68
4.4.10 | Especificaciones de rejillas de inspección: |  |  |  |  | 76
4.4.11 | 0
4.5 Planos domótica
N.º | Documento | Fecha de recepción | Estado | Responsable | Observaciones
4.5.1 | Plantas de cámaras (por nivel): |  |  |  |  | 4
4.5.2 | Plantas de audio (por nivel): |  |  |  |  | 12
4.5.3 | Plantas de antenas de internet (por nivel): |  |  |  |  | 20
4.5.4 | Detalles de paneles: |  |  |  |  | 28
4.5.5 | Ubicación de registros: |  |  |  |  | 36
4.5.6 | Especificaciones de conexiones eléctricas: |  |  |  |  | 44
4.5.7 | 0
5. Verificación y validación Gestión de Arquitectura y Control de Planos
VERIFICADO POR: |  |  | VERIFICADO POR:
Priscilla Lora
ARQUITECTO ENCARGADO |  |  | INGENIERO ESTRUCTURAL
Fecha: |  | 03.12.2025 | Fecha: |  | =F7

## ACTA DE AVANCE DE INFORMACIÓN 2 (hidden)
1. Datos generales
Proyecto: |  |  |  |  | Fecha de solicitud:
Consecutivo de avance: |  |  |  |  | Fecha de actualización:
2. Solicitud de información
N.º | Partida | Información solicitada | Fecha de Incio de Actividad | Duración en ejecución (Días) | ¿Es ruta critica? | Responsable | Fecha de inicio para modificación | Fecha de inicio para modificación
Observaciones:

## ACTA DE AVANCE DE MODIFICACÓN (hidden)
1. Datos generales
Proyecto:
N.º de avance:
2. Modificaciones en planos
N.º | Partida | Información en modificación | Responsable | Fecha de inicio de modificación | Seguimiento de solicitud (Días) | Fecha de entrega
Observaciones: